О реализации национальных проектов

Реализация в муниципальном образовании «Сурский район» национальных проектов.

Отчёт на 31 марта 2026 года.

Национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Федеральный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры».

Куратор: Ведерников Максим Иванович, первый заместитель главы администрации муниципального образования «Сурский район».

В рамках проекта ведутся работы по Реконструкции сетей водоснабжения со строительством водозабора в р.п. Сурское Сурского района Ульяновской области.

Запланировано проведение работ по устройству двух водозаборных скважин, установка станции водоподготовки, прокладка водовода от водозабора до накопителя.

Заключен муниципальный контракт от 02.06.2025 №17 с ООО «Техторг-Сервис» на общую сумму 171 692 271,96 рублей. Срок проведения работ – до 01.07.2026 года.

По состоянию на 31.03.2026 года проведены следующие виды работ:

- снос древесно-кустарниковой растительности,

- планировка территории,

- работы по горизонтально-наклонному бурению с прокладкой водопроводных труб протяженностью 435 м (материал – чугун),

- прокладка трубопровода открытым способом протяженностью 400 м,

- гидравлические испытания проложенного участка общей протяжённостью 835 м,

- установлен резервуар промывных вод,

- установлен фундамент под станцию водоочистки,

- установлено ограждение на верхней площадке (ул. Жигарина, 177),

- проложены водопроводные трубы на верхней площадке,

- установлены кольца под колодцы,

- установлена станция водоочистки,

- проведена очистка резервуара,

- монтаж камеры переподключения.

Ведутся работы:

- по бурению скважин (пробурено 265 м),

- устройству водопровода на верхней площадке.

Общий процент выполнения работ на 31.03.2026 года составляет 70%.