О реализации национальных проектов

Реализация в муниципальном образовании «Сурский район» национальных проектов.

Отчёт за 9 месяцев 2025 года.

Национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Федеральный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры».

Куратор: Ведерников Максим Иванович, первый заместитель главы администрации муниципального образования «Сурский район».

В рамках проекта ведутся работы по Реконструкции сетей водоснабжения со строительством водозабора в р.п. Сурское Сурского района Ульяновской области.

Запланировано проведение работ по устройству двух водозаборных скважин, установка станции водоподготовки, прокладка водовода от водозабора до накопителя.

Заключен муниципальный контракт от 02.06.2025 №17 с ООО «Техторг-Сервис» на общую сумму 171 692 271,96 рублей. Срок проведения работ – до 01.07.2026 года.

По состоянию на 01.10.2025 года проведены работы по сносу древесно-кустарниковой растительности, планировке территории, работы по горизонтально-наклонному бурению с прокладкой водопроводных труб протяженностью 435 м (материал – чугун), прокладке трубопровода открытым способом протяженностью 400 м, проведены гидравлические испытания проложенного участка общей протяжённостью 835 м, проведена заливка фундамента под резервуар промывных вод, установлен резервуар промывных вод, ведётся обратная засыпка, установлен фундамент под станцию водоочистки, установлено ограждение протяжённостью 330 м.

Ведутся работы по бурению скважин (пробурено 56 м) и по установке колец для колодцев.

Общий процент выполнения на 01.10.2025 года составляет 32%.