Отчет об исполнении показателей Соглашения по реализации регионального проекта за 1 квартал 2024г

 Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства

(наименование проекта)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение | Плановое значение на 2024г. | Фактическое исполнение в 2024 г |
| Количество объектов, включенных в перечни государственного и муниципального имущества | единица | 0 | 46 | 42 |
| Количество объектов имущества, переданных субъектам МСП из состава перечней государственного и муниципального имущества | единица | 0 | 13 | 12 |
|  |  |  |  |  |

Описание реализации проекта:

Значение показателя будет выполнено к концу 2024 года

Ответственное лицо: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Р.Ф.Трузина

Отчет об исполнении показателей Соглашения по реализации регионального проекта за 1 квартал 2024г

Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятым гражданам

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение | Плановое значение на 2024г. | Фактическое исполнение в 2024г |
| Самозанятым гражданам предоставлены в аренду или безвозмездное пользование объекты из перечней государственного и муниципального имущества | единица | 0 | 3 | 3 |

Ответственное лицо:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Р.Ф.Трузина